## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
ФИО
подпись
(Распоряжение / Приказ / Постановление учредителя)
от ________ № _____
План
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2022 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области,
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №12"
(наименование образовательной организации)
2023г.
(наименование муниципального образования)
ИНН образовательной организации: 6620007279
Общий балл:
Место в интегральном рейтинге среди всех образовательных организаций:
Место в интегральном рейтинге среди образовательных организаций муниципального образования:
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия*
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность
1
II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов
1 | Входные группы образовательной организации не оборудованы пандусами (подъемными платформами) | Обеспечить беспрепятственный доступ в здание образовательной организации маломобильных получателей услуг . Приобрести переносной пандус. | 15.11.2023г | Лукьяненок Ольга Владимировна заведующая | Средства для приобретения переносного пандуса Администрацией ГО Верхняя Тура выделены не были. | 15.11.2023г
2 | Отсутствие в образовательной организации выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | Организовать специальное парковочное место для автотранспортных средств инвалидов . | 15.11.2023г | Лукьяненок Ольга Владимировна заведующая | Конструктивные особенности здания 1951г. постройки не позволяют организовать специальное парковочное место для автотранспортных средств инвалидов. | 15.11.2023г
3 | Отсутствие в образовательной организации адаптированных лифтов | Организовать сопровождение детей-инвалидов педагогическими работниками | 15.11.2023г | Лукьяненок Ольга Владимировна заведующая | Конструктивные особенности здания 1951г. постройки не позволяют оборудовать в организации адаптированные лифты. Сопровождение детей-инвалидов организовано педагогическими работниками организации. | 15.11.2023г
4 | Отсутствие в образовательной организации поручней | Установить в помещениях образовательной организации поручни | 15.11.2023г | Лукьяненок Ольга Владимировна заведующая | Поручни не установлены, т.к.к онструктивные особенности здания 1951г. постройки не позволяют установить в помещениях организации поручни. | 15.11.2023г
5 | Отсутствие в образовательной организации расширенных дверных проемов | Организовать сопровождение детей-инвалидов педагогическими работниками | 15.11.2023г | Лукьяненок Ольга Владимировна заведующая | Организовано сопровождение детей- инвалидов педагогическими работниками. | 2023-01-01
|  | Организовать обучение педагогических работников по сопровождению детей-инвалидов | 15.11.2023г | Попова Ольга Александровна старший воспитатель. | Организовано обучение педагогических работников по сопровождению детей-инвалидов. 1 педагог прошел обучение в АНО ДПО "ОЦ Каменный город" по программе "Особенности организации образовательной деятельности с детьми с ОВЗ в ДОО в соответствиии с ФГОС ДО" в объеме 72 часа. | 2023-09-07
6 | Отсутствие в образовательной организации сменных кресел-колясок | Обеспечить возможность предоставления сменных кресел-колясок. Заключить договор аренды с пунктом проката технических средств реабилитации или получить гарантийное письмо от организации, предоставляющей технические средства реабилитации . | 15.11.2023г | Лукьяненок Ольга Владимировна заведующая | Средства для приобретения сменных кресел-колясок Администрацией ГО Верхняя Тура выделены не были. | 15.11.2023г
7 | Отсутствие в образовательной организации специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | Обеспечить в образовательной организации наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений . | 15.11.2023г | Лукьяненок Ольга Владимировна заведующая | Специальные санитарно-гигиенические помещения не оборудованы, т.к. не позволяют конструктивные особенности здания постройки 1951г. | 15.11.2023г
8 | Отсутствие в образовательной организации дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Организовать средства дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации. Заключить договоры на предоставление таких средств | 15.11.2023г | Лукьяненок Ольга Владимировна заведующая | Средства для приобретения дублирования для инвалидов послуху и зрению звуковой и зрительной информации не были выделены Администрацией ГО Верхняя Тура. | 15.11.2023г
9 | Отсутствие в образовательной организации дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Организовать дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 15.11.2023г | Лукьяненок Ольга Владимировна заведующая | Средства для организации дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля Администрацией ГО Верхняя Тура не выделены. | 15.11.2023г
10 | Отсутствие в образовательной организации возможности предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Обеспечить в образовательной организации возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) Заключить договор о предоставлении услуг с профильной организацией (в случае необходимости). | 15.11.2023г | Лукьяненок Ольга Владимировна заведующая | Средства для предоставления инвалидам по слуху и зрению услу суродопереводчика Администрацией ГО Верхняя Тура не выделены. | 15.11.2023г
11 | Отсутствие в образовательной организации специалистов, прошедших необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на прилегающей территории | Провести инструктаж работников организации по сопровождению инвалидов в помещениях образовательной организации и на прилегающей территории | 15.11.2023г | Лукьяненок Ольга Владимировна заведующая | Проведен инструктаж для работников организации по сопровождению инвалидов в помещениях образовательной организации и на прилегающей территории. | 2023-06-02
12 | Отсутствие в образовательной организации возможности предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому | Обеспечить возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому | 15.11.2023г | Лукьяненок ольга Владимировна заведующая | Обеспечена возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому. | 2023-01-01
IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации
| Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию (3,03% от общего числа опрошенных респондентов) | Провести инструктаж (семинар, круглый стол и т.п.) работников, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию (работники справочной, вахтеры и прочие), направленный на соблюдение этими сотрудниками норм деловой этики | 2023-06-01 | Старший воспитатель Попова Ольга Александровна | Проведен инструктаж для работников организации, обесаечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непостредственном обращении в организацию (дежурные администраторы), направленный на соблюдение этими сотрудниками норм деловой этики. | 2023-06-02
2 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию (3,03% от общего числа опрошенных респондентов) | Включить в годовой план работы мероприятия, направленные на соблюдение сотрудниками образовательной организации Кодекса профессиональной этики педагогических работников (инструктажи, семинары, педсоветы, круглые столы и т.д.) | 2023-06-01 | Старший воспитатель Попова Ольга Александровна | В годовой план работы включены мероприятия по , направленные на соблюдение сотрудниками Кодекса профессиональной этики педагогических работников:производственные совещания -1 раз в месяц, Совет педагогов "Внедрение и реализация ФОП ДО. Перспективы на новый учебный год", "Недетские вопросы о детской безопасности", "Взаимодействие с родителями воспитанников". | 2023-06-02
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
1 | Не все получатели образовательных услуг готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым (6,06% от общего числа опрошенных респондентов) | Включить в годовой план работы мероприятия, направленные на укрепление имиджа и повышение престижа образовательной организации (проведение дней открытых дверей, открытых отчетных мероприятий для родительской общественности; участие в различных конкурсах федерального и регионального уровня) | 2023-06-01 | Старший воспитатель Попова Ольга Александровна | В годовой план работы включены мероприятия, направленные на укрепление имиджа и повышения престижа образовательной организации: День открытых дверей, посвященный Дню матери, участие в муниципальном конкурсе "Первые шаги в науку", встречи в семейном клубе "Русский платок- голубой лоскуток", "Ярмарка профессий". | 2023-06-02
2 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены графиком работы организации (6,06% от общего числа опрошенных респондентов) | Рассмотреть возможность создания дежурной группы или пересмотра графика работы ОО | 2023-06-01 | Заведующая Лукьяненок Ольга Владимировна | в период с 01.11.2022 по 28.02.2023 в ДОУ создана дежурная группа по потребностям получателей услуг | 2023-01-01
3 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены в целом условиями оказания образовательных услуг в образовательной организации (6,06% от общего числа опрошенных респондентов) | Расширение штата сотрудников образовательной организации (ввести в штат дополнительного воспитателя), снизить текучесть кадров. | 2023-06-01 | Заведующая Лукьяненок Ольга Владимировна | Расширение штата сотрудников образовательной организации (введен в штат дополнительный воспитатель) | 2023-01-01
|  | Организовать и провести внеклассные воспитательные мероприятия с участием родительской общественности (праздники, соревнования, дни семейного творчества, реализация совместных проектов с родителями, благоустройство прилегающей территории и др.). | 2023-06-01 | Старший воспитатель Попова Ольга Александровна | Проведено благоустройство прилегающей территории (приобретены МАФы для прогулочного участка старшей группы). Проведены мероприятия: педагогическая гостиная "На стыке поколений", посвященная Дню педагога и наставника, День открытых дверей, посвященный Дню матери, общее родительское собрание "Реализация ФОП ДО. Перспективы на новый учебный год", творческие мастерские для родителей по изготовлению открыток к Дню матери, выставки совместного творчества детей и родителей. | 2023-06-07
*Общественным советом по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности образовательными организациями при Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области рекомендовано представление в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области отчетов 1 раз в полугодие, следующее за годом проведения независимой оценки качества, до фактического выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом (до 15 июня 2023 года, до 01 декабря 2023 года, далее – раз в полгода).